Phần 1: Đề xuất 2 cách dự báo

Cách 1: Dự báo 13 SP 
- Con số dự báo: 13 SP.
- Danh sách bài chọn: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP).
- Lý do: Sprint này team giảm giờ làm từ 212h xuống 186h (do anh Khoa chuyển đi, bạn Minh mới vào tốn thời gian làm quen, chị Hà nghỉ 3 ngày). Bài số 2 (13 SP) lại chưa có yêu cầu rõ ràng khi mất mạng GPS nên chưa làm được. Vì thế chọn 13 SP là vừa sức và an toàn nhất.

Cách 2: Dự báo 18 SP (Dựa vào trung bình các Sprint trước)
- Con số dự báo: 18 SP.
- Danh sách bài chọn: PBI 1 (5 SP), PBI 2 (13 SP).
- Lý do: Trung bình 5 Sprint gần đây team làm được 17 SP. Nếu nhận theo đúng thứ tự ưu tiên của anh Đức PO đưa ra thì sẽ lấy bài 1 và bài 2 (tổng 18 SP), bất chấp việc bài 2 chưa rõ yêu cầu và giờ làm của team bị giảm.

Phần 2: So sánh 2 cách dự báo

| Tiêu chí | Cách 1 | Cách 2 |
| --- | --- | --- |
| Phản ánh sự thay đổi thời gian làm việc | Đúng thực tế vì đã trừ bớt giờ nghỉ của chị Hà và giờ làm quen dự án của bạn Minh. | Bỏ qua việc thiếu người và giảm giờ làm, xem như team vẫn làm khỏe như cũ. |
| Bảo vệ mục tiêu của Sprint | An toàn, chắc chắn làm xong hết các bài đã nhận đúng hạn. | Rất dễ thất bại vì ôm bài số 2 quá to mà lại chưa rõ yêu cầu. |
| Dễ giải thích với anh Đức PO | Dễ nói chuyện vì có lý do rõ ràng: bài 2 chưa xong yêu cầu nên chưa nhận được. | Ban đầu anh Đức có thể thích vì số SP cao, nhưng cuối Sprint không làm xong thì rất khó ăn nói. |

Phần 3: Lựa chọn và trả lời sếp

1. Chọn phương án: Chọn Cách 1 (13 SP).
2. Mục tiêu Sprint 6 & Danh sách bài mang vào họp:
- Mục tiêu Sprint 6: Giúp khách hàng chủ động hơn khi chờ xe thông qua các tính năng Hẹn giờ, Nhận tin nhắn SMS và Chat với tài xế.
- Danh sách bài nhận: PBI 1 (5 SP), PBI 3 (3 SP), PBI 4 (5 SP). Tổng cộng là 13 SP.
(Bài số 2 nhờ anh Đức bổ sung nốt phần xử lý khi mất GPS rồi Sprint sau làm tiếp).